## Cronograma
Cronograma Físico de Atividades — HelenAI (12 meses)
Execução de Maio/2026 a Abril/2027 (Mês 1 a Mês 12). Coluna 'Responsável' a ser preenchida pela equipe.
Etapa |  | Atividades | Como | Data Início | Data Término | Responsável | Metas e resultados mensuráveis | Indicadores
1 | Validação com PcDs e pesquisa de usuário | Parcerias para recrutamento de PcDs | Mapear e formalizar contato com APAEs, ONGs e cursinhos populares para recrutamento de voluntários | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | Firmar parceria com ao menos 3 instituições | Nº de PcDs participantes das sessões Nº de sessões de usabilidade realizadas Nº de ajustes de UX priorizados no backlog
|  | Sessões de usabilidade do protótipo | Conduzir sessões gravadas (presencial e remoto) com PcDs de 4 tipos de deficiência diferentes, seguindo protocolo Think Aloud | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | Realizar 15 sessões com PcDs de pelo menos 4 tipos diferentes
|  | Entrevistas com especialistas em DUA | Entrevistar professores e terapeutas com experiência em Desenho Universal para Aprendizagem e Linguagem Simples | 2026-05-01 | 2026-07-31 |  | Entrevistar 8 especialistas (educação + acessibilidade)
|  | Consolidação do backlog de UX | Sistematizar achados em relatório + priorizar ajustes no protótipo antes de integrar com backend | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | Publicar relatório + backlog com 30+ itens priorizados
|  | Revisão das regras de Linguagem Simples | Revalidar regras de simplificação (Lei 15.263/2025) com os dados coletados nas entrevistas e sessões | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | Documento de diretrizes v2 publicado
2 | Fundação técnica: backend e infraestrutura | Setup Django + PostgreSQL + Docker + CI/CD | Criar projeto Django 5, configurar Postgres gerenciado, Dockerfile, pipeline GitHub Actions com testes e deploy automático | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  | Pipeline verde rodando em ambiente de staging | Ambiente de homologação disponível Cobertura de testes unitários dos módulos de base Nº de endpoints autenticados publicados
|  | Modelagem de dados e migrations iniciais | Implementar os 9 modelos do MVP_TELAS (Questão, Simulado, Usuário, Desafio etc.) com migrations reversíveis | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  | 9 modelos criados + 100% de cobertura de migrations
|  | Autenticação e perfis de acesso | Implementar login email/senha + Google OAuth + 3 perfis (Aluno/Conteudista/Admin) com permissões DRF | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 3 perfis funcionais + 95% de cobertura de testes no módulo auth
|  | Observabilidade e segurança base | Configurar Sentry, logs estruturados, rate limiting e backup diário do banco | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | Monitoramento ativo + rotina de backup verificada
|  | Ambiente de homologação público | Publicar backend em nuvem (Railway/Render) com domínio de homologação e TLS | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | URL de homologação acessível ao time com TLS A+
3 | Módulo de Conteúdo: questões, importação e banco | API de questões com múltiplas versões | Implementar CRUD que armazena original + Linguagem Simples + palavras-chave + versão ledor em uma única entidade | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | Endpoint publicado com 100% dos campos do schema MVP | Nº de questões extraídas automaticamente por PDF Taxa de acerto da extração validada por conteudista Nº de questões no banco público
|  | Pipeline de importação de PDF | Integrar biblioteca de parsing (pdfplumber + OCR de fallback) para upload, extração e envio para revisão | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Extrair com acerto ≥ 80% em 10 PDFs-teste de diferentes layouts
|  | Classificação BNCC automática | Aplicar IA para sugerir área, competência, habilidade e nível de dificuldade na importação | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Classificação correta em ≥ 75% das questões (validação humana)
|  | Banco público + banco pessoal do aluno | Implementar regras de visibilidade (público/privado/compartilhado) e separação dos bancos | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Regras 10.1 a 10.3 do MVP_TELAS cobertas em 100% dos testes
|  | Integração do front do Conteudista | Substituir fake-data.js das telas do conteudista por chamadas reais à API | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  | 10 telas do conteudista integradas e operantes em staging
4 | Módulo Pedagógico: simulados, realização e resultados | CRUD de simulados e compartilhamento | Criação, reordenação (drag & drop persistido), publicação, despublicação e compartilhamento por link/email/username | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Fluxos 1 e 3 do MVP_TELAS rodando end-to-end | Nº de simulados publicados Tempo médio de conclusão do fluxo de realização Nº de itens passados pela curadoria
|  | Realização do simulado | Sessão, auto-save de respostas, cronômetro opcional, marcar para revisão, navegação livre | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  | 100% das interações da tela 5.3.2 suportadas pelo backend
|  | Tela de resultado com BNCC | Calcular acertos, % por área/habilidade, comparativo e XP ganho na conclusão | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  | Relatório gerado em < 2s para simulados com até 30 questões
|  | Fila de curadoria por área de competência | Direcionar itens pendentes aos conteudistas da área correspondente e permitir aprovar/rejeitar questão a questão | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | Fluxo 3 do MVP_TELAS operando com notificação ao aluno
|  | Integração do front do Aluno | Conectar dashboard, explorar, realizar e resultado às APIs reais | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 10 telas do aluno integradas em staging
5 | Inteligência Artificial 'Helen' | Geração de Linguagem Simples (Lei 15.263/2025) | Prompt engineering + guardrails para reescrever enunciados conforme diretrizes da Lei 15.263/2025 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | Aprovação humana ≥ 85% em amostra de 200 questões | Taxa de aprovação humana das versões simplificadas Custo por questão processada pela IA Latência média das chamadas
|  | Extração de palavras-chave com explicações | Identificar termos técnicos e gerar definições curtas em Linguagem Simples para tooltip | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  | Cobertura de palavras-chave em 90% das questões processadas
|  | Dica contextual sem revelar resposta | Testar guardrails com bateria de casos adversariais para evitar vazamento da resposta | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 0% de vazamento em 300 casos-teste automatizados
|  | Explicação humanizada de questões erradas | Prompt com tom DUA (acolhedor, não punitivo) para cada questão errada no resultado | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | Aprovação de tom por 10 especialistas em DUA ≥ 90%
|  | Trilha personalizada + resumo semanal | Analisar desempenho por habilidade BNCC e gerar recomendações semanais contextualizadas | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | Cards 'Resumo semanal' e 'Trilha recomendada' em produção
6 | Gamificação, Desafios e Rankings | XP, níveis, badges e streak | Implementar regras da seção 7.1 do MVP_TELAS + triggers automáticos na conclusão de simulado | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  | 8 badges operacionais + cálculo de streak com cutoff por fuso | Nº de desafios criados (aluno + conteudista) Nº médio de participantes por desafio Retenção semanal de alunos com streak ativo
|  | 3 rankings (Geral / Desafios / Por Simulado) | Implementar agregações por 4 períodos (semana, quinzena, mês, ano) + cache | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | Ranking atualiza em ≤ 5 min após novo resultado
|  | CRUD de desafios e participação | Fluxo do aluno, conteudista e admin + cálculo de pontuação agregada pela soma de % de acerto | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | Regras 10.6 do MVP_TELAS 100% cobertas em testes
|  | Sala/turma do conteudista | Código de turma único, convite por email, vinculação via código na área do aluno | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | Turmas funcionais em ≥ 2 cursinhos parceiros
|  | Notificações e feedback humanizado | Sistema de notificações in-app com linguagem DUA (sem tom punitivo) | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | Catálogo com 20+ mensagens DUA aprovadas
7 | Acessibilidade DUA e conformidade WCAG 2.2 AA | Ledor (TTS) com highlight do trecho | Integrar Web Speech API + fallback server-side (ElevenLabs/Google TTS) + destaque visual do trecho | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | Ledor funcional em 100% das telas do aluno | Conformidade WCAG 2.2 nível AA (auditoria externa) Nº de PcDs que testaram com leitor de tela Nº de recursos de acessibilidade ativados por default após onboarding
|  | Intérprete LIBRAS | Integrar VLibras ou Hand Talk com janela flutuante redimensionável | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  | LIBRAS disponível em todas as telas do aluno
|  | Homologação WCAG 2.2 nível AA | Bateria de testes automatizados (axe-core) + auditoria manual + testes com NVDA e VoiceOver | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  | Zero erros críticos em auditoria externa independente
|  | Persistência real de preferências | Salvar toggles de acessibilidade no perfil e sincronizar cross-device | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | Preferências mantidas entre sessões e dispositivos
|  | Validação final com PcDs dos 7 grupos | Sessões de validação com PcDs de cada grupo declarado no onboarding (visual, auditiva, intelectual, motora, dislexia, daltonismo, TEA) | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | ≥ 2 PcDs de cada um dos 7 grupos testando a plataforma final
8 | Dashboard Admin e Métricas de Impacto | Seção 'Impacto e Inclusão' | Donut de PcDs por tipo + barras de uso de cada recurso de acessibilidade, com dados reais | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  | Seção publicada com as 6+ métricas descritas no item 4.6 da apresentação | Tempo de carregamento do dashboard Nº de métricas de inclusão expostas Precisão das agregações (validação contra queries diretas)
|  | Gráficos dinâmicos gerais | Cadastros/mês, questões/área, top 10 simulados, top 5 acerto/erro via Chart.js + backend | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  | 4 gráficos operando com dados reais em < 3s
|  | Gestão de usuários (Conteudistas e Alunos) | CRUD com filtros, bloqueio/desbloqueio, badges de deficiência visíveis | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  | 100% das funções previstas em 3.2 do MVP_TELAS
|  | Relatórios exportáveis em PDF | Gerar relatório mensal exportável por perfil e por turma | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | Exportação em PDF disponível no admin e no conteudista
|  | Painel de acompanhamento do piloto | Dashboard filtrado apenas com escolas participantes do piloto (F3) | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | Dashboard exclusivo do piloto ativo antes do kickoff (Mês 7)
9 | Piloto com escolas parceiras | Fechamento de parcerias | Reuniões com APAEs, cursinhos populares, escolas de EJA e cursos pré-ENEM para adesão ao piloto | 2026-11-01 | 2026-12-31 |  | Assinar termo de parceria com 3 a 5 instituições | Nº de escolas/cursinhos em operação Nº de alunos ativos no piloto Nº de simulados realizados no piloto NPS dos alunos e dos professores
|  | Onboarding das turmas piloto | Workshop presencial/remoto com professores + cadastro de alunos + configuração de turmas | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | ≥ 150 alunos e 8 conteudistas ativos ao fim do Mês 8
|  | Coleta estruturada de feedback | Formulários semanais + NPS mensal + 2 entrevistas profundas por escola/mês | 2026-12-01 | 2027-02-28 |  | 100% das escolas respondendo ao ciclo mensal
|  | Iteração semanal de melhorias | Sprints de 1 semana com deploy de ajustes e correções baseados no feedback | 2026-12-01 | 2027-02-28 |  | ≥ 12 releases no período com changelog público
|  | Relatório de impacto do piloto | Publicar relatório com dados de uso, desempenho, conquistas e NPS das escolas piloto | 2027-02-01 | 2027-02-28 |  | Relatório publicado + apresentado ao Centelha e parceiros
10 | Negócio, LGPD, divulgação e escala | Adequação LGPD | Consultoria jurídica especializada em dados sensíveis de PcDs + redação de termos + DPA + rotina de anonimização nos dashboards | 2026-12-01 | 2027-02-28 |  | Laudo jurídico aprovado + políticas publicadas | Conformidade LGPD (laudo jurídico) Nº de acessos na landing page Nº de leads capturados / cursos contratantes Nº de participações em eventos e publicações
|  | Modelo de negócio e precificação | Validar planos (assinatura escolas / gratuito para PcDs individuais / parcerias públicas) com 5 gestores e 3 órgãos públicos | 2026-12-01 | 2027-02-28 |  | Tabela de planos publicada + 3 cartas de intenção de compra
|  | Landing page + redes sociais + conteúdo | Site institucional, calendário editorial (Instagram, LinkedIn), vídeos explicativos em LIBRAS e Linguagem Simples | 2027-01-01 | 2027-04-30 |  | Landing pública + 40 publicações + 3 vídeos legendados
|  | Participação em eventos e publicações | Submissão a congressos de EdTech, acessibilidade e educação inclusiva; apresentação em no mínimo 3 eventos | 2027-02-01 | 2027-04-30 |  | 5 submissões + 3 participações presenciais/remotas
|  | Abertura pública e escala | Deploy de produção final, expansão do banco de questões curadas, onboarding aberto com fila de escolas | 2027-03-01 | 2027-04-30 |  | Plataforma aberta publicamente + 500 alunos cadastrados + 10 escolas em fila