## Plan1
Etapa |  | Atividades | Como | Data Início | Data Término | Responsável | Metas e resultados mensuráveis | Indicadores
1 | Definição dos Requisitos | Elicitação de requisitos funcionais e não funcionas | Revisão da literatura sobre o distúrbio e formas de tratamento (compreensão do domínio) | 2020-06-20 | 2020-07-20 | Ellen | Pesquisar em 5 bibliotecas digitais da área | Número de requisitos identificados Número de requisitos validados
|  |  | Levantamento de recursos (jogos, software, livros, robôs e etc) utilizados no tratamento | 2020-06-20 | 2020-07-20 | Ellen | Mapear 5 recursos utilizados
|  |  | Observação/registro do tratamento realizado por terapeutas (sem o uso de robô) | 2020-06-20 | 2020-07-20 | Ellen | Registrar 10 sessões de tratamento (com diferentes pacientes/terapeutas)
|  |  | Entevista com profissionais que realizam o tratamento, com responsáveis e/ou pacientes | 2020-06-20 | 2020-07-20 | Ellen | Entrevistar 10 terapeutas Entrevistar 5 responsáveis e/ou paciente
|  | Verificação e validação dos requisitos | Validação dos casos de uso com terapeutas | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Ellen | Validar requisitos com 5 terapeutas
|  |  | Validação de protótipo com terapeutas e pacientes | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Ellen | Validar protótipo em 20 sessões com duração média de 40 minutos, cada, com pacientes
2 | Definição da arquitetura de hardware (física) | Desenhar arquitetura | Mapear empresas de design para criaçãos dos personagens ou objetos para a estrutura (carcaça) do robô | 2020-06-01 | 2020-06-12 | José Antônio | Coletar pelo menos 3 orçamentos prévios de diferentes empresas. | Número de modelos criados Número de modelos validados
|  |  | Criar modelos de carrinhos, bonecas, personagens e outros objetos distintos capazes de criar uma agradável comunicação visual com o paciente. | 2020-06-15 | 2020-07-06 | José Antônio | Desenho de 4 modelos distintos
|  | Construir arquitetura | Mapear possiveis parcerias para produção dos modelos. | 2020-07-13 | 2020-08-21 | José Antônio | Coletar pelo menos 3 orçamentos para produção inicial.
|  |  | Em parceria com uma ou mais empresas coletadas, os modelos desenhados e selecionados serão produzidos fisicamente. | 2020-08-31 | 2020-10-05 | José Antônio | Construção e montagem de 4 modelos
|  | Validar arquitetura | Montagem, teste e validação de todas as funcionalidades do robô pela equipe. | 2020-08-31 | 2020-10-05 | José Antônio | Teste exploratório.
|  |  | Validação com cada modelo montado com o paciente de acordo com a ordem de preferência por cada modelo. | 2020-10-05 | 2020-11-20 | José Antônio | Validação com 10 pacientes de 4 modelos
3 | Definição da arquitetura de software (lógica) | Desenvolvimento de um App para tablet baseado em uma rede neural artificial com o objetivo de acoplá-lo à estrutura física do robô | Mapear empresas que vendam dados audio-visuais para treinamento dos algoritmos de inteligência artificial | 2020-06-20 | 2020-06-20 | Pablo | Mapear 5 empresas | Desempenho do modelo de inteligência artificial (precisão, acurácia, revocação e etc)
|  |  | Seleção e pré-processamento das imagens adquiridas | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Pablo | Coletar, ao menos, 1.000.000 imagens de expressões faciais
|  |  | Desenvolvimento, validação e otimização de redes neurais artificiais para reconhecimento de expressões faciais pacientes | 2020-08-20 | 2020-10-20 | Pablo | Desenvolver pelo menos 1 modelo com taxa de reconhecimento acima de 95%
|  |  | Desenvolvimento, validação e otmização do aplicativo para o tablet | 2020-06-20 | 2020-10-20 | Pablo | Desenvolver pelo menos 1 aplicativo para o tablet
|  |  | Desenvolvimento da interface de comunicação entre os modelos de inteligência artificial desenvolvidos e o aplicativo do tablet | 2020-10-20 | 2020-11-20 | Pablo | Desenvolver pelo menos 1 serviço de comunicação entre os aplicativos desenvolvidos
|  |  | Validação do aplicativo como um todo com os pacientes e profissionais da área | 2020-11-20 | 2020-11-20 | Pablo | Validar o aplicativo final com, pelo menos 10 pacientes
4 | Integração dos módulos físico e lógicos | Integração e validação do aplicativo com o robô | Integração do aplicativo no robô | 2020-11-20 | dec.-20 | Pablo | Validar a integração com testes de integridade | Número de funcionalidades validadas
|  |  | Validação do produto final | dec.-20 | dec.-20 | Pablo | Validar o robô final com, pelo menos, 10 pacientes
5 | Definição e implementação de estratégia de marketing/divulgação | Mapeamento de congressos e feiras | Pesquisa de congressos e feiras nacionais/internacionais na área de Inteligência Artificial, Robótica assistiva e TEA, para divulgação do produto | 2020-06-20 | 2020-06-20 | Júlio | Mapear 10 congressos e feiras | Número de eventos mapeados Número de visitas ao site Número de vendas através do site Número de publicações Número de participações em eventos
|  | Criação de Landing Page | Desenvolvimento de um site para divulgação e avaliação de interesses no produto e busca de potenciais clientes. | 2020-06-20 | 2020-07-20 | Júlio | Site com cinco páginas: home, o que é?, benefícios, planos e contatos
|  | Criar conteúdo para divulgação | Criação de imagens, vídeos e textos para publicação no site e em redes sociais (instagram e facebook) | 2020-07-20 | dec.-20 | Júlio | Realizar 60 publicações em redes sociais e no site
|  | Divulgação do produto em congressos, feiras e redes sociais | O produto será divulgado nos congressos e feiras que foram escolhidos na etapa de mapeamento | 2020-08-20 | dec.-20 | Júlio | Participar de, pelo menos, 5 congressos ou feiras
6 | Consultoria jurídica, comercial e organizacional | Definição dos planos de aquisição/uso do robô | Busca de empresas de assessoria comercial para definição dos planos de aquisição/uso | 2020-07-20 | 2020-08-20 | Ellen | Mapear 5 empresas de assessoria comercial | Número de planos disponíveis
|  |  | Validação dos planos de aquisição/uso com terapeutas e organizações (APAE, AACD) | 2020-08-20 | 2020-09-20 | Ellen | Validar planos com 5 terapeutas Validar planos com 2 organizações
|  | Elaboração de contrato de aquisição/uso do robô | Busca de empresas de assessoria jurídica para elaboração de contratos de aquisição/uso do robô | 2020-07-20 | 2020-09-20 | Ellen | Mapear 5 empresas de assessoria jurídica | Número de contratos de aquisição Número de contratos de gestão de dados
|  |  | Validação do contrato de aquisição/uso com terapeutas e organizações (APAE, AACD) | 2020-08-20 | 2020-09-20 | Ellen | Validar contrato com 5 terapeutas Validar contrato com 2 organizações
|  | Elaboração de contrato de gestão de dados do paciente | Busca de empresas de assessoria jurídica para elaboração de gestão dos dados do paciente | 2020-07-20 | 2020-09-20 | Ellen | Mapear 5 empresas de assessoria jurídica
|  |  | Validação do contrato com empresas de serviço em nuvem | 2020-08-20 | 2020-09-20 | Ellen | Validar contrato com serviços oferecidos por 2 empresas
Cronograma de Planejamento do Desenvolvimento do Produto e Negócio
Projeto: TEABot - Um robô para treinamento de expressões faciais